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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХВАЛЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	04 апреля 2025 года
	с. Лётно-Хвалынское
	                               № 21

	
Об утверждении плана мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог Хвалынского сельского поселения на 2025 год




В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Соглашения № 13 от 16.12.2024г. «О передаче осуществления части полномочий администрацией Спасского муниципального района администрации Хвалынского сельского поселения по решению вопросов местного значения в границах поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Хвалынское сельское поселение на 2025 год согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение
 к постановлению администрации 
Хвалынского сельского поселения 
от  04.04.2025г. №  21

	№ п/п
	Адрес
	Необходимые мероприятия
	Планируемые сроки выполнения мероприятий (месяц) 2025 год

	1
	с. Анненка
	Обследовать автомобильную дорогу ул. Партизанская
	август- ноябрь

	
	
	Восстановить проезд на повороте ул. Гагарина в районе дома № 3
	май -июнь

	2
	с. Константиновка
	Обследовать кювет  ул. Центральная 
	апрель-июнь

	3
	с. Буссевка
	Монтаж трубы под дорогой на перекрестке ул. Советская- ул. Трудовая (10 метров диаметром не менее 60 см)
	апрель-сентябрь

	
	
	Нарезать кювет, монтаж трубы, подсыпать участок дороги ул. Светлая от дома 24 до дома 28
	апрель-октябрь

	
	
	Восстановить (укрепить) край трубы по ул. Борисова 18 (промыта после тайфуна)
	апрель

	
	
	Нарезать кювет, подсыпать дорогу ул. Борисова от кладбища до трассы
	июнь-сентябрь

	
	
	Нарезать кювет, подсыпать дорогу ул. Советская от краевой автомобильной дороги в строну дома 15а
	май- октябрь

	
	
	Нарезать кювет, подсыпать дорожное полотно, ремонт трубчатого переезда пер. Пионерский от ул. Советская до водонапорной башни 
	июль-октябрь

	
	
	Подсыпать дорожное полотно  пер. Школьный, пер. Совхозный, пер. Строительный
	июль - октябрь



	
	
	Подсыпать дорожное полотно по ул. Борисова 7-25
	июнь-октябрь

	
	
	Очистка кювета по ул. Деркача от д. 1 до д. 14
	апрель-июль

	4
	с. Татьяновка
	Подсыпать дорогу пер. Школьный (план 2023г)
	апрель-июнь

	
	
	Ремонт проезда по ул. Партизанская в районе 12-14
	апрель-июнь

	
	
	Ямочный ремонт дороги по ул. Партизанской
	июнь

	5
	с. Нововладимировка
	Выправить  кювет по ул. Садовая (перелив воды с ул. Молодежная через трассу по переулку на ул. Садовая)
	июль-август

	
	
	Подсыпать  дорогу по ул. Пионерская до 51
	июль-август

	
	
	Подсыпать дорогу по ул. Молодежная в районе д. 2
	июнь-август

	6
	с. Нахимовка
	Нарезать кювет по ул. Садовая в районе дома 14-18, восстановление профиля дорожного полотна с добавлением материалов
	 май-июнь

	
	
	Ремонт проезда по ул. Тихая
	апрель

	7
	с. Хвалынка


























	Обследовать кювет по ул.Ленинская 61-67 (зарос травой, во время ливневых дождей идет подтопление)
	апрель-май

	
	
	Демонтаж (монтаж) трубы по ул. Кооперативная на выезде из села 
	июль-август

	
	
	Нарезать кювет, подсыпать дорожное полотно по ул. Партизанская
	апрель-август

	
	
	Восстановить  кювет по ул. Советская 13 -29, укладка трубы
	апрель- июнь

	
	
	Очистить кювет, монтаж(демонтаж) трубчатого переезда ул. Советская в районе дома 44
	июль-август

	
	
	Подсыпать дорогу по переулку (в районе кладбища) от ул. Колхозная до ул. Партизанская
	апрель-август

	8
	с. Зеленовка
	Обследовать автомобильные дороги по ул. Новая, ул. Садовая (труба)
	май - июнь

	
	
	Подсыпать участок дороги по ул. Озерная от ул. Родниковая до ул. Садовая
	июль-октябрь

	
	
	Обустройство кювета по ул. Садовая 8
	июль-октябрь

	9
	с. Славинка
	Ямочный ремонт автомобильной дороги переулок Тихий 
	май-июль

	
	
	Отсыпать  дорожное полотно по  улице Центральной от 39 
	май-июль

	
	
	Подсыпать дорожное полотно по  улице Луговой 
	май-июль

	
	
	Ямочный ремонт по улице Преображенская 
	апрель

	
	
	Частичная нарезка кювета по ул. Партизанская
	апрель-июнь

	
	
	Частичная подсыпка дорожного полотна по ул. Партизанская
	май-июль

	
	
	Обустройство кюветов по ул. Преображенская 
	август-октябрь

	10
	с.Лётно-Хвалынское
	Ямочный ремонт по ул. Первомайская (грунтовое покрытие )
	апрель

	
	
	Подсыпать съезд с ул. Первомайская к детскому саду «Лучик»
	апрель
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